## ACR 17
ANÁLISIS DE CAUSA Y PLAN DE ACCIÓN					Edición: 3
					Fecha de Aprobación: 01-11-2017
PROCESO: PLANIFICACIÓN		SUBPROCESO: N/A

					Escala Influencia / Prioritario 1 / No prioritario 0
ANÁLISIS DE CAUSA
No conformidad : 17 del 13 de diciembre de 2017	En el Memorando 122 interno indica que los indicadores de procesos FCE8 deben incluir su planificación, en el indicador de Número de capacitaciones de Control Fitosanitario no se ha incluido la planificación para el seguimiento del indicador

	Lluvia de Ideas - Causas			A	B	C	D
A	No se entendieron correctamente las instrucciones del memorando 122.		A		0	1	0	1
B	No se realizó una revisión de la información registrada en el GPR por parte del jefe inmediato.		B	1		1	0	2
C			C					0
D			D					0
E

Causa raíz:	No se realizó un cronograma anual de capacitaciones.		Análisis para observaciones:		Amerita plan de acción:
					SI	NO
Acción Inmediata / Corrección:	Subir el cronograma anual de capacitaciones 2017.

PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades	Alcance	Responsable 1	Responsable 2	Recurso	Plazo
1	Socializar con los directores, responsables de unidades y responsables de GPR el memorando 122.	Planta Central	Monserrat Muñoz, Yessenia Echeverría	Jenny Cayambe	humano	15 de ene de 18
2	Disposición por parte de la Coordinación General a los Directores que se revise la calidad de información reportada en GPR	Planta Central	Monserrat Muñoz, Yessenia Echeverría	Jenny Cayambe	humano	11 de ene de 18
3	Revisar todos los indicadores de procesos para verificar que tengan las planificaciones subidas al sistema GPR.	Planta Central	Monserrat Muñoz	Gabriel Garcia, Sandy Serrano y José Vilatuña	humano	15 de ene de 18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16